CONSELHO PERMANENTE DA	OEA/Ser.G

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS	CP/CAAP-2664/03

28 maio 2003

COMISSÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	Original: inglês

ORÇAMENTÁRIOS

RELATÓRIO DE ANDAMENTO TRIMESTRAL SOBRE A REMODELAÇÃO

DO EDIFÍCIO DA SECRETARIA-GERAL

(Documento apresentado pela Subsecretaria de Administração)

MAN/AS/076-03

Organización de los Estados Americanos

Organização dos Estados Americanos

Organisation des États Américains

Organization of American States

17th and Constitution Ave., N.W. • Washington, D.C.  20006

22 de mayo de 2003

Excelência:

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência na sua qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários (CAAP) para comunicar-lhe, de acordo com a Seção III, parágrafo 11 da resolução AG/RES. 1909 (XXXII-O/02), a situação do trabalho de reforma do Edifício da Secretaria-Geral (GSB).

Até esta data e em conformidade com as resoluções AG/RES. 1697 (XXIX-O/99) e CP/RES. 775 (1251/00), foram realizadas as seguintes atividades do projeto de reforma:

- Em 14 de novembro de 2000, a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos (SG/OEA) assinou o Contrato de Serviços de Gestão da Reforma com a firma Blake Real Estate, responsável pelos serviços turn key de gestão da reforma para a SG/OEA.  O projeto de reforma está progredindo de acordo com o Cronograma do Projeto.

- Em 11 de maio de 2001, a SG/OEA assinou o Contrato de Serviços de Arquitetura com a firma de arquitetura Group Goetz Architects (GGA) como resultado do processo de licitação iniciado e realizado até o fim pelos Serviços de Gestão da Reforma (DM) e aprovado pela SG/OEA.

- Em 30 de maio de 2001, o Departamento de Instalações e Serviços de Tecnologia anunciou ao pessoal, por meio de boletim de notícias, o lançamento do website da OEA para o Projeto de Reforma do GSB.  Todas as informações sobre as diversas etapas do nosso Projeto de Reforma do GSB podem ser encontradas no seguinte endereço da Intranet da OEA: http://oasintranet/GSB/ . Convidamos Vossa Excelência a visitar este site.

A Sua Excelência o Senhor

Embaixador Peter DeShazo

Presidente da Comissão de Assuntos

Administrativos e Orçamentários (CAAP)

Washington, D.C.

- Em 3 de julho de 2001, a Comissão de Adjudicação de Contratos (CAC) da SG/OEA recomendou que o contrato fosse adjudicado à firma J.R. Loring & Associates para a realização dos serviços de consultoria em desenho de mecânica, engenharia e encanamento (MEP).  Em 21 de setembro de 2001, a GGA e a J.R. Loring & Associates (como subempreiteira da GGA) assinaram o contrato para os serviços de MEP.

- Em 21 de setembro de 2001, a CAC da SG/OEA recomendou que o contrato para o pacote de financiamento fosse adjudicado ao Bank of America como instituição financeira do Projeto de Reforma do GSB.  O Contrato de Financiamento foi assinado em 25 de outubro de 2001.

- Em 20 de novembro de 2001, a CAC da SG/OEA recomendou que o contrato de modernização dos elevadores fosse adjudicado à firma Otis Elevator Company.

- Em 21 de março de 2002, a SG/OEA assinou o Contrato de Construção com a firma James G. Davis Construction Corporation como Empreiteira Geral do Projeto de Reforma.

- Em 11 de abril de 2002, foi realizada no sexto andar do Edifício da Secretaria-Geral a cerimônia de lançamento da pedra fundamental para o início da construção.  O Secretário-Geral e outras autoridades de alto nível participaram da cerimônia, durante a qual os arquitetos da firma Group Goetz apresentaram uma breve visão geral da construção com desenhos do projeto acabado.

- Em 12 de abril de 2002, a CAC da SG/OEA recomendou que o contrato de fornecimento de mobília e instalações das estações de trabalho para o Projeto de Reforma do GSB fosse adjudicado à firma Inscape.

- Em 15 de maio de 2002, a CAC da SG/OEA recomendou que o contrato de adjudicação para a compra de 657 cadeiras para as novas estações de trabalho fosse adjudicado à firma Steelcase.

- Em 21 de maio de 2002, a CAC da SG/OEA recomendou que o contrato para o fornecimento do sistema estruturado de cabeamento do edifício recém-reformado fosse adjudicado à firma Black Box.

- Em 21 de junho de 2002, a CAC da SG/OEA recomendou que o contrato para a atualização e instalação do sistema de segurança do GSB fosse adjudicado à firma Siemens.

- Ainda em 21 de junho de 2002, a SG/OEA, a título de cortesia, informou o Bank of America a respeito de sua intenção de mudar o nome do recém-reformado Edifício da Secretaria-Geral para Edifício das Américas a fim de refletir melhor a natureza do trabalho dos ocupantes do edifício.

- O Departamento de Tecnologia e Instalações (DTFS), em seu “Relatório do DTFS de junho de 2002” publicou um artigo de fundo sobre a “Atualização do Edifício da Secretaria-Geral”.  Esse artigo, disponível na Intranet da OEA, serviu como boletim para informar o pessoal da SG/OEA e outros leitores sobre as múltiplas e diversas atividades empolgantes que envolvem o Projeto de Reforma (http://oasintranet/GSB/)

- A SG/OEA celebrou um contrato de arrendamento de 10 anos com a OPAS, mediante o qual a OPAS ocupará, a partir de 1o de setembro de 2003, metade do terceiro andar depois de concluída a reforma desse andar e em 1º de junho de 2002 a OPAS começou a ocupar temporariamente 278,8 metros quadrados (3.000 pés quadrados) do espaço no nível do saguão do GSB.

Em 8 de julho de 2002, a CAC da SG/OEA recomendou que a firma Blake Real Estate fosse escolhida como agente de arrendamento comercial para o aluguel de dois espaços para comércio a varejo no primeiro andar do GSB e o espaço disponível em todo o segundo andar.

input.doc

- É para mim uma satisfação comunicar que o trabalho de construção tem progredido a ponto de já terem começado as atividades de mudança.  A sala de computação foi transferida com êxito, conforme programado, no fim de semana de 4 de julho de 2002. Outras mudanças de escritório planejadas para o quarto, quinto e sexto andares serão feitas (após uma breve demora na construção devido à entrega tardia de materiais dos fabricantes) nos fins de semana da quinta-feira, 25 de julho; quinta-feira, 1o de agosto;  e quinta-feira, 8 de agosto de 2002, respectivamente.  As atividades normais continuarão nas segundas-feiras seguintes.

- A mudança de escritórios para o quarto, quinto, sexto e oitavo andares foi concluída com êxito e sem interrupções indevidas ao pessoal da OEA nos períodos de quatro dias a partir de 25 de julho, 1° de agosto, 8 de agosto e 14 de novembro de 2002, respectivamente.  A coordenação de atividades levada a efeito pela Equipe de Gestão de Projetos do DTFS, com o apoio do DPMS e de representantes do departamento, envolvida na mudança como tal, foi exemplar e digna de louvor.

- Em 14 de novembro de 2002, o IICA assinou um contrato de arrendamento com a SG/OEA para o aluguel de 421,76 metros quadrados (4.540 pés quadrados) de espaço no terceiro andar.

- A mudança de escritórios para o sétimo andar foi feita entre de 5 a 8 de dezembro de 2002.

- A OAS Staff Federal Credit Union mudou-se para instalações modernas em abril de 2003 e continua a expressar interesse e intenção de arrendar mais 140 metros quadrados (1.400 pés quadrados) de espaço no nível do saguão no andar térreo.  O acordo formal está nas etapas finais de aceitação.

- A SG/OEA recebeu uma carta de intenção da firma Quiznos Subs para fazer um arrendamento por 10 anos de 117 metros quadrados (1.260 pés quadrados) de espaço no nível do saguão no andar térreo.  A data prevista de início é 1º de setembro de 2003.

- A SG/OEA continua a oferecer ativamente o aluguel de espaço no segundo andar a órgãos governamentais e organizações internacionais que expressaram interesse em mudar-se para esse local de primeira.  Firmas do setor privado também estão expressando interesse por meio de agências intermediárias.

No tocante a financiamento, restam aproximadamente US$6,2 milhões em fundos disponíveis para concluir o projeto de reforma do Edifício da Secretaria-Geral, de um empréstimo autorizado no montante de US$25 milhões.  Trata-se de um acréscimo ao montante aproximado de US$2,9 milhões já alocados para desembolsos pendentes nos próximos seis meses.

input.doc

Queira aceitar, Excelência, os protestos da minha mais alta estima e consideração.

James R. Harding

Subsecretário de Administração